|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Министерство юстиции Республики Казахстан**  г. Астана  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  № \_\_\_ |  | **Министерство финансов**  **Республики Казахстан**  г. Астана  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.  № \_\_\_\_\_ |
| **Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности**  **Республики Казахстан**  г. Астана  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  № \_\_ |  |  |

**СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ**

**О запуске пилотного проекта по оказанию композитной услуги «Прекращение деятельности юридического лица (коммерческие организации)»**

В соответствии со статьей 22 Закона от 15 апреля 2013 года   
«О государственных услугах», **ПРИКАЗЫВАЕМ**:

1. Запустить композитную услугу «Прекращение деятельности юридического лица (коммерческие организации)» сроком до 31 декабря 2024 года.

2. Утвердить Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при оказании композитной услуги «Прекращение деятельности юридического лица (коммерческие организации)» согласно приложению к настоящему совместному приказу.

3. Министерству финансов Республики Казахстан:

1. обеспечить прием заявления на прекращение деятельности юридического лица посредством веб-портала «электронного правительства»;
2. обеспечить проведение камерального контроля в автоматизированном режиме со дня получения всех сведений с уполномоченных органов в течение   
   10 рабочих дней;
3. обеспечить снятие с учета контрольно-кассовой машины в течение   
   1 рабочего дня.

4. Банкам второго уровня (по согласованию):

1) обеспечить закрытие счетов в течение 1 рабочего дня в автоматическом режиме;

5. НАО «Государственной корпорации «Правительство для граждан»;

1) обеспечить государственную регистрацию прекращения деятельности юридического лица в течении одного рабочего следующего за днем подачи заявления с приложением необходимых документов, после поступления электронного заявления посредством интеграции информационных систем.

6. Организациям (участникам пилотного проекта) обеспечить:

Для участия в пилотном проекте:

1. интеграцию с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным;

2) получение согласия субъекта персональных данных или его законного представителя посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным в соответствии со статьей 8 Закона «О персональных данных и их защите»;

До окончания пилотного проекта:

1) наличие акта по результатам испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

2) заключение договора совместных работ по информационной безопасности государственных органов и негосударственных информационных систем согласно пункту 4 Правил интеграции объектов информатизации «электронного правительства», утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 марта 2018 года № 123;

3) создание собственного оперативного центра информационной безопасности (далее - ОЦИБ) и его функционирования или приобретения услуг ОЦИБ у третьих лиц в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, с обеспечением взаимодействия ОЦИБ с Национальным координационным центром информационной безопасности в соответствии с пунктом 3-2 статьи 54 Закона «Об информатизации»;

4) соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832.

7. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующих вице-министров финансов, юстиции и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

8. Настоящий совместный приказ вводится в действие со дня его подписания последним из руководителей государственных органов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Министр юстиции**  **Республики Казахстан**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Ескараев** |  | **Заместитель Премьер-Министра - Министр финансов Республики Казахстан**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. Жамаубаев** |
| **Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Мусин** |  |  |
| **Согласовано:**  **Ассоциация финансистов**  **Казахстана**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Бахмутова** |  |  |